## Progress Planning and Tracking
Project Name: | Real-Time Multimodal AI Study Assistant
Report Date: | 2026-05-04
[5 empty] | Milestone #1 |  |  |  | Milestone #2 |  |  |  | Milestone #3 |  |  |  | C-Day
Phase | Tasks | Complete% | Current Status Memo | Assigned To | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-21
Requirements | Create Project Plan | 100% | Complete | Arth, Ian | 2026-01-20: 6
| Define requirements | 15% |  | Arth, Ian | 2026-01-20: 5; 2026-01-27: 5
| Review requirements | 0% |  | Arth, Ian | 2026-02-03: 10
| Get approval from advisor | 0% |  | Arth, Ian | 2026-02-10: 10
Project design | Define tech required | 0% |  | Arth, Ian | 2026-02-10: 5; 2026-02-17: 5
| AI Agent design | 0% |  | Arth, Ian | 2026-02-10: 5; 2026-02-17: 15; 2026-02-24: 5
| Front End design | 0% |  | Arth, Ian | 2026-02-17: 5; 2026-02-24: 20; 2026-03-03: 10
| Artifact Memory design | 0% |  | Arth, Ian | 2026-02-24: 15; 2026-03-03: 15
| Web Application design | 0% |  | Arth, Ian | 2026-03-03: 10; 2026-03-10: 10
| Develop working prototype | 0% |  | Arth, Ian | 2026-03-10: 20; 2026-03-17: 20
| Test prototype | 0% |  | Arth, Ian | 2026-03-17: 5; 2026-03-24: 5; 2026-03-31: 5
Development | Review prototype design | 0% |  | Arth, Ian | 2026-03-24: 10; 2026-03-31: 10
| Rework requirements | 0% |  | Arth, Ian | 2026-03-03: 5; 2026-03-10: 5; 2026-04-07: 10
| Document updated design | 0% |  | Arth, Ian | 2026-03-31: 5; 2026-04-07: 15
| Test product | 0% |  | Arth, Ian | 2026-03-24: 5; 2026-03-31: 5; 2026-04-07: 20
Final report | Presentation preparation | 0% |  | Arth, Ian | 2026-03-31: 10; 2026-04-07: 15; 2026-04-14: 10
| Poster preparation | 0% |  | Arth, Ian | 2026-04-07: 15; 2026-04-14: 10
| Final report submission to D2L | 0% |  | Arth, Ian | 2026-04-21: 15
|  |  | Total work hours | 376 | 11 | 5 | 10 | 20 | 25 | 40 | 40 | 35 | 25 | 20 | 35 | 75 | 20 | 15
Legend
Planned
Delayed
Number | Work: